念转（MindShift）

开发成本与规模评估报告

传统开发方法 vs AI辅助开发 · 全景对比分析

源码规模
~25,000行
123源文件

团队规模(传统)
4.3人
3全职+2兼职

开发周期(传统)
18-21个月
6阶段递进

总成本(传统)
¥280-400万
北京初创公司

报告日期：2026年6月30日  |  版本：v1.0  |  机密

目  录

一、项目概述与测算基准

二、代码规模详细预估

三、传统开发团队配置与时间线

四、传统开发详细成本测算（三种情景）

五、外包开发方案对比

六、AI辅助开发对比分析

七、多方案综合对比与ROI分析

八、风险分析与建议

附录：测算方法与数据来源

一、项目概述与测算基准

本报告对"念转（MindShift）"——一款基于NLP神经语言程序学的AI互动训练iOS应用——进行全方位的开发规模与成本评估。评估基于以下已确定的产品方案（v2.3）和详细开发执行计划。

1.1 产品规模基准

| 维度 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 课程体系 | 14门课程 / ~150课时 | 分入门(4门)、进阶(6门)、高级(4门)三级 |
| 角色扮演 | 8大分类 / 50个场景 | 每场景初级/中级/高级三难度 |
| 案例演示 | 60+原创案例 | 含深度NLP解析与互动教练 |
| AI服务 | 7个AI模块 | 评估/对话/信念挖掘/冥想/梦境/心语/韵律分析 |
| 功能模块 | 8大模块 | 引导页+学习+训练+角色扮演+案例+社区+个人+管理后台 |
| 前端页面 | 22+屏幕 | 含5张引导页（1品牌+4功能） |
| 后端API | 35+接口 | 含认证/课程/训练/角色扮演/案例/社区/会员/进度 |
| 数据库表 | 13张核心表 | 用户/课程/课时/训练/场景/对话/案例/技能/社区/会员 |
| 设计风格 | 暗色背景+霓虹高亮 | #0A0E27底色 + #00D4FF电光蓝 + #A855F7霓虹紫 |
| 平台 | iOS首发→macOS→Android→Windows | React Native跨平台架构 |

1.2 测算参考基准（NVC项目实测数据）

测算基于用户已完成的NVC非暴力沟通训练App的实际代码量（前端7,591行TypeScript / 后端4,090行Python / 合计11,681行 / 66源文件），按功能复杂度系数推算。NVC项目的ChatGPT系数（用于校准AI提速倍数）来自OpenAI研究论文《The Impact of AI on Developer Productivity》(2025)，该研究显示AI辅助开发平均提速55%。NLP项目因代码复用率高达75%，综合提速约100%（即2倍速度）。

二、代码规模详细预估

以下测算基于NVC项目(7,591行前端 + 4,090行后端)的实测代码量，按各模块复杂度系数(1.0-3.0)推算。

2.1 前端代码量（React Native 0.74.5 + TypeScript）

| 模块 | 文件数 | 代码行数 | 复杂度系数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导航系统 | 4 | 500 | 1.0x | AuthStack + MainTab + MainStack |
| 引导页(5张) | 2 | 800 | 1.5x | 品牌启动页动效+4页滑动 |
| 认证(登录/注册) | 3 | 600 | 1.0x | JWT+bcrypt，复用NVC 95% |
| 学习模块(6页) | 8 | 3,200 | 2.0x | 课程列表+详情+课时富文本+概念卡片 |
| 训练模块(7页) | 10 | 3,000 | 2.2x | 感官/信念/心锚/次感元/语言/每日训练 |
| 角色扮演(3页) | 6 | 2,400 | 2.5x | 场景分类+详情+AI对话+技巧评分 |
| 案例演示(2页) | 4 | 1,000 | 1.5x | 案例列表+深度解析+互动 |
| 社区模块(4页) | 6 | 1,800 | 2.0x | 帖子+评论+打卡+创建 |
| 个人中心(4页) | 5 | 1,400 | 1.5x | 雷达图+成就+会员+设置 |
| 通用组件(15+) | 12 | 2,500 | 2.0x | NeonButton/Card/图表/骨架屏 |
| 主题系统 | 3 | 500 | 2.0x | 暗色+霓虹，非复用全新设计 |
| 状态管理(6 stores) | 6 | 1,200 | 1.5x | Zustand, 复用NVC 80% |
| API服务层 | 3 | 800 | 1.2x | axios封装，复用NVC 90% |
| 工具函数 | 3 | 400 | 1.0x | 常量/帮助函数 |
| 前端合计 | ~68 | ~16,700 | — | NVC(7,591)×2.2倍 |

2.2 后端代码量（Python FastAPI + async SQLAlchemy）

| 模块 | 文件数 | 代码行数 | 复杂度系数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心框架(config/db/security) | 4 | 600 | 1.0x | 复用NVC 95% |
| 数据模型(7模块) | 8 | 1,200 | 1.5x | 13张表，比NVC多NLP特化表 |
| Pydantic Schemas | 7 | 1,000 | 1.5x | 入参校验+响应格式 |
| 认证API | 1 | 300 | 1.0x | JWT+bcrypt，复用NVC 95% |
| 课程API | 1 | 500 | 1.5x | 14门课程/150课时管理 |
| 训练评估API | 2 | 800 | 2.0x | 5种训练类型(NVC仅1种) |
| 角色扮演API | 2 | 900 | 2.5x | 50场景+对话管理+评估 |
| 案例API | 1 | 300 | 1.2x | 60+案例CRUD |
| 社区API | 1 | 400 | 1.5x | 帖子+评论+点赞+打卡 |
| 会员API | 1 | 350 | 1.5x | 方案+支付验证+状态管理 |
| 进度统计API | 1 | 350 | 1.3x | 学习进度+能力雷达+趋势 |
| AI服务·评估器 | 2 | 600 | 2.5x | NLP 8维评估Prompt |
| AI服务·对话管理器 | 2 | 550 | 2.0x | 角色扮演+多路径分支 |
| AI服务·信念挖掘器 | 1 | 250 | 2.0x | 三步信念转化Prompt(新增) |
| AI服务·冥想生成器 | 1 | 200 | 1.5x | 动态引导词+TTS(新增) |
| AI服务·梦境分析 | 1 | 200 | 1.5x | 次感元视角解梦(新增) |
| AI服务·心语生成 | 1 | 150 | 1.2x | 每日个性化肯定句(新增) |
| AI服务·测验生成 | 1 | 200 | 1.3x | 课后AI动态出题(新增) |
| 内容服务 | 1 | 400 | 1.5x | 课程/场景/案例元数据管理 |
| Alembic迁移 | 4 | 400 | 1.5x | 13表DDL+种子数据 |
| 后端合计 | ~55 | ~8,200 | — | NVC(4,090)×2.0倍 |

2.3 非代码工作量

| 类别 | 规模 | 工作量(人·天) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程内容撰写 | 28万字(150课时) | 120-150 | 每课时约2000字+概念卡片+互动题 |
| 场景描述撰写 | 50场景×约800字 | 20-30 | 含角色设定/AI Prompt/开场白 |
| 案例库撰写 | 60案例×约1500字 | 25-35 | 含NLP解析/技巧标注/来源说明 |
| 数据库种子数据 | ~500条记录 | 8-12 | 课程/场景/案例入库+校验 |
| UI设计稿 | 40+页面 | 40-60 | 含设计师+产品评审+修改迭代 |
| 图标设计 | 10种尺寸 | 5-8 | 钻石之钥多尺寸导出+微调 |
| 法律文件 | 3份(协议/隐私/免责) | 10-15 | 律师起草+产品审核+修改定稿 |
| App Store素材 | 截图×15张+元数据 | 10-15 | 3尺寸×5张截图+文案+关键词 |
| 内容合计 | — | 238-325人·天 | 约12-16人·月(按20工作日/月) |

三、传统开发团队配置与时间线

3.1 最优团队配置（北京·中小型初创公司·全栈自研）

| 角色 | FTE | 月薪范围(含社保) | 月均成本 | 核心要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级RN前端工程师 | 1.0 | ¥30,000-40,000 | ¥35,000 | React Native 3年+ / iOS原生经验 / TypeScript |
| 高级Python后端工程师 | 1.0 | ¥28,000-38,000 | ¥33,000 | FastAPI 2年+ / async SQLAlchemy / AI集成 |
| UI/UX设计师 | 1.0 | ¥16,000-24,000 | ¥20,000 | 移动端设计 / 暗色主题 / 动效设计 |
| 产品经理 | 0.5 | ¥20,000-30,000 | ¥12,500 | 可创始人兼任 / 减半计算 |
| NLP内容专家 | 0.3 | ¥25,000-40,000 | ¥9,750 | 持证NLP教练(Practitioner+) / 兼职顾问 |
| QA测试工程师 | 0.5 | ¥12,000-18,000 | ¥7,500 | 中后期加入 / 减半计算 |
| 合计 | 4.3人 | — | ¥117,750/月 | 实际支付薪酬(含社保企业部分) |

注：以上为2026年北京市场行情中位数。实际成本含五险一金企业部分（约薪资的35-40%），已折算入"月均成本"列。

3.2 传统开发时间线（6阶段·无AI辅助·仅人工编码）

| 阶段 | 工期 | 人力投入 | 关键交付 | 与AI辅助对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 项目准备 | 4-5周 | PM+设计 | 技术选型/UI定稿/法律文件 | AI: 3周 (1.5x) |
| P1 MVP核心(iOS) | 14-16周 | FE+BE+设计+内容 | 引导页+4门课+12场景+基础训练+社区 | AI: 7周 (2.2x) |
| P2 内容扩展+AI深度 | 14-16周 | FE+BE+内容+NLP教练 | 14门课+50场景+60案例+AI信念挖掘器+冥想 | AI: 7周 (2.2x) |
| P3 商业化闭环 | 8-10周 | FE+BE | 会员系统+Apple IAP+自适应推荐+挑战赛 | AI: 4周 (2.2x) |
| P4 打磨上架 | 8-10周 | FE+BE+QA | 离线模式+骨架屏+Bugly+App Store审核 | AI: 4周 (2.2x) |
| P5 增长飞轮 | 12-14周 | FE+BE+运营 | 分享卡片+邀请+公开课+ASO优化 | AI: 7周 (1.9x) |
| P6 多平台扩展 | 16-20周 | FE | macOS+Android适配+测试+上架 | AI: 10周 (1.8x) |
| 总计 | 76-91周 | — | 约18-21个月完成全平台 | AI: 42周(10.5月) |

传统开发速度基准：北京中等规模团队月均产出约3,000-4,000行高质量代码(含测试)。本项目25,000行源码 ÷ 3,500行/月 ≈ 7.1人·月的纯编码工作，加上需求沟通(25%)、设计评审(15%)、联调(20%)、测试(20%)、返工(15%)等非编码开销，实际总人·月约为纯编码的2.3倍 ≈ 16-18人·月。以4.3人团队计 ≈ 4-4.5个月纯开发期。但考虑到内容生产(12-16人·月)是独立并行的瓶颈，且各阶段间有依赖和缓冲，总工期为18-21个月。

四、传统开发详细成本测算（三种情景）

4.1 情景定义

| 情景 | 假设条件 | 团队 | 工期 | 适用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 悲观情景 | 核心人员中途离职+苹果审核被拒2次+需求变更20%+招聘延误 | 5人(含替补) | 24个月 | 风险准备金充足时 |
| 中性情景 | 团队稳定+审核被拒1次+需求变更10%+正常节奏 | 4.3人 | 20个月 | 大多数正常运营的团队 |
| 乐观情景 | 团队经验丰富+审核一次过+需求冻结+无人员变动 | 3.5人(高效) | 16个月 | 有成熟产品的连续创业者 |

4.2 中性情景·详细成本拆解（20个月）

| 成本类别 | 细项 | 月均/一次性 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高级RN前端×1 | ¥35,000/月 | ¥700,000 | 含五险一金企业部分 |
|  | 高级Python后端×1 | ¥33,000/月 | ¥660,000 | 含五险一金企业部分 |
|  | UI/UX设计师×1 | ¥20,000/月 | ¥400,000 | 含五险一金企业部分 |
| 人员开支 | 产品经理×0.5 | ¥12,500/月 | ¥250,000 | 创始人兼任/均摊 |
|  | NLP内容专家×0.3 | ¥9,750/月 | ¥195,000 | 兼职顾问/按实际参月 |
|  | QA测试×0.5(后10个月) | ¥7,500/月 | ¥75,000 | 仅后10个月计 |
|  | 人员小计 | ¥117,750/月 | ¥2,280,000 |  |
| 办公运营 | 联合办公空间(6工位) | ¥12,000/月 | ¥240,000 | 北京海淀/朝阳联合办公 |
|  | 水电网络+行政杂费 | ¥3,000/月 | ¥60,000 |  |
| 云服务 | PostgreSQL云数据库 | ¥400/月 | ¥8,000 | 腾讯云/阿里云2C4G |
|  | 应用服务器×2 | ¥500/月 | ¥10,000 | 2台2C4G ECS |
|  | Redis缓存 | ¥200/月 | ¥4,000 | 1G内存版 |
|  | CDN+对象存储 | ¥100/月 | ¥2,000 | 静态资源分发 |
|  | 智谱AI(超出免费额度) | ¥1,000/月 | ¥20,000 | 免费额度100万tokens/天 |
| 工具服务 | 设计工具(Figma/Sketch) | ¥200/月 | ¥4,000 | 3个席位 |
|  | 代码托管+CI/CD | ¥300/月 | ¥6,000 | GitHub Team/CODING |
|  | 测试设备(一次性) | — | ¥15,000 | iPhone/iPad/Mac多机型 |
| 一次性 | Apple Developer年费 | — | ¥1,440 | $99×2年 |
|  | 法务咨询(一次性) | — | ¥25,000 | 协议+隐私+免责起草审核 |
|  | 开发电脑(MacBook×3) | — | ¥60,000 | ¥20,000×3台 |
|  | 域名+SSL证书 | — | ¥400 | 2年 |
|  | 运营+一次性小计 | — | ¥455,840 |  |
|  | 中性情景总计 | — | ¥2,735,840 | 人均月成本含社保约¥27,366 |

4.3 三种情景汇总对比

| 成本项 | 悲观(24个月) | 中性(20个月) | 乐观(16个月) |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员开支 | ¥2,990,000 | ¥2,280,000 | ¥1,520,000 |
| 办公运营 | ¥360,000 | ¥300,000 | ¥240,000 |
| 云服务+工具 | ¥58,000 | ¥50,000 | ¥42,000 |
| 一次性投入 | ¥130,000 | ¥105,840 | ¥95,000 |
| 不可预见费(15%) | ¥530,700 | ¥410,376 | ¥284,550 |
| 总计 | ¥4,068,700 | ¥3,146,216 | ¥2,181,550 |
| 区间(含15%余量) | ¥350万-410万 | ¥280万-320万 | ¥190万-220万 |

五、外包开发方案对比

作为参照，以下测算北京主流外包公司的报价（含设计+开发+测试，不含内容生产）：

| 外包类型 | 报价模式 | MVP(iOS版)估价 | 完整版估价 | 工期 | 优缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高端外包 (如ThoughtWorks) | 固定总价 | ¥60-80万 | ¥150-200万 | 6-8个月 | 质量高/沟通成本低 缺点是价格极高 |
| 中端工作室 (8-15人团队) | 人/天计价 ¥2,000-3,000/天 | ¥40-55万 | ¥100-140万 | 5-7个月 | 性价比适中/项目管控需PM 缺点是有烂尾风险 |
| 众包平台 (猪八戒/程序员客栈) | 分模块发包 | ¥15-25万 | ¥40-70万 | 不可控 | 价格最低/但质量和交付极度不确定 不适合复杂产品 |
| 自研+AI辅助 (本方案) | 人力成本 | ¥8-12万 (仅云服务+兼职) | ¥28-35万 (含所有) | 10.5个月 | 成本最低/质量可控/知识产权完整 需技术创始人亲自参与 |

结论：外包仅适合"已有产品定义且不需要后续迭代"的场景。对于需要持续迭代、AI深度集成、内容持续更新的产品，自研+AI辅助是最优解——不仅成本仅为外包的1/3-1/5，且知识产权完全自有。

六、AI辅助开发对比分析

6.1 核心差异

| 对比维度 | 传统人工开发 | AI辅助开发(本方案) | 提速倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手架搭建 | 2-3天手动配置 | 0.5天，直接复用NVC模板 | 4-6x |
| CRUD API开发 | 1-2天/接口 | 0.3天/接口，AI模板生成 | 3-5x |
| 前端页面开发 | 2-4天/页面 | 0.5-1天/页面，AI生成+人工微调 | 3-4x |
| 数据库设计 | 3-5天(ER建模+DDL) | 1天(AI推理+人工审核) | 3-5x |
| AI Prompt调优 | 1-2天/Prompt(试错) | 0.5天/Prompt(AI自优化) | 2-4x |
| Bug修复 | 2-4小时/个(排查+修复) | 0.5-1小时/个(AI定位+修复) | 3-4x |
| 代码Review | 1-2小时/PR | 0.3小时/PR(AI预审) | 3-5x |
| 单元测试编写 | 1-2天/模块 | 0.3天/模块(AI生成) | 3-5x |
| 文档编写 | 3-5天(API文档+README) | 0.5天(AI从代码生成) | 6-10x |
| 内容生产(课程) | 3-5小时/课时(人工撰写) | 1-1.5小时/课时(AI初稿+人工润色) | 3-4x |
| 综合(按工时加权) | 基准1x | 约2.0x (翻倍) | — |

6.2 AI辅助开发成本估算（本方案路径）

| 成本项 | 第一阶段(10.5个月) | 年度运营(第2年起) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端开发(兼职) | ¥0(自研) | ¥0(维护期少量投入) | 利用AI大幅降低编码时间 |
| 后端开发(兼职) | ¥0(自研) | ¥0 | 同上 |
| 内容生产 | ¥0-30,000 | ¥0-20,000 | NLP教练顾问费(可选) |
| 云服务 | ¥0-1,000/月 | ¥1,000-2,000/月 | 开发期用量极少，上线后随用户增长 |
| 智谱AI费用 | ¥0(免费额度内) | ¥500-2,000/月 | 100万tokens/天免费，上线后超量付费 |
| Apple Developer | ¥720/年 | ¥720/年 |  |
| 法务(一次性) | ¥0-5,000 | ¥0 | 协议模板+AI审核 |
| 设计工具 | ¥0(开源) | ¥0 | Figma免费版+FOSS替代 |
| 首年总计(含运营) | ¥10,000-45,000 | ¥20,000-70,000/年 |  |

注：以上基于"创始人/技术负责人亲自开发"模式。若聘请1名全职RN工程师替代自研，月成本增加约¥35,000，10.5个月增加约¥367,500，但仍远低于传统4-5人团队。

七、多方案综合对比与ROI分析

7.1 六种方案全景对比

| 方案 | 成本 | 工期 | 团队 | 质量 | 知识产权 | 迭代能力 | 综合推荐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自研+AI(本方案) | ¥1-4.5万 | 10.5月 | 1-2人 | 高 | 100%自有 | 极强 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 自研(传统) | ¥280-320万 | 20月 | 4.3人 | 高 | 100%自有 | 强 | ⭐⭐⭐ |
| 高端外包 | ¥150-200万 | 6-8月 | 外包+PM | 高 | 需谈判 | 弱 | ⭐⭐⭐ |
| 中端工作室 | ¥100-140万 | 5-7月 | 外包+PM | 中 | 需谈判 | 弱 | ⭐⭐ |
| 众包 | ¥40-70万 | 不控 | 众包 | 低 | 复杂 | 极弱 | ⭐ |
| 收购现成+改造 | ¥50-100万+ | 3-4月 | 1-2人 | 取决于标的 | 部分 | 中 | ⭐⭐ |

7.2 投资回报分析（传统开发 vs AI辅助开发）

假设产品上线后达到中性预测（首年末5,000月活，6%付费转化率，年收入约¥95,000），以下是各方案的ROI对比：

| 指标 | 自研+AI辅助 | 传统自研 | 高端外包 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始投资 | ¥1-4.5万 | ¥300万 | ¥180万 | 含开发+上线 |
| 次年运营成本 | ¥2-7万 | ¥120-150万 | ¥50-80万 | 维护+迭代+运营 |
| 第二年收入 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | 中性预测 |
| 第二年净利润 | ¥25,000-75,000 | ¥-1,355,000至-1,405,000 | ¥-855,000至-885,000 | 收入-运营成本 |
| 回本时间 | 3-6个月 | 3-5年(需用户量爆发) | 4-6年(需用户量爆发) | 基于中性预测 |
| 3年总投入-总收入 | 盈利态势 | 亏损¥300万+ | 亏损¥200万+ |  |
| 可行性评级 | 极高 | 需雄厚资金支撑 | 需雄厚资金支撑 |  |

核心洞察：传统开发或外包的巨额前期投入与缓慢的用户增长之间形成"死亡谷"——年收入仅9.5万的阶段却要承担300万的前期成本，资金链断裂风险极高。而自研+AI辅助模式将前期成本压缩至不足5万元，即使产品只做到中性预测，也能在6个月内回本，极大降低了创业风险。

八、风险分析与建议

8.1 传统开发的核心风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 触发条件 | 建议对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金链断裂 | 高 | 致命 | 用户增长不及预期+月支出12万+ | 采用AI辅助模式，压缩初期成本至1/10 |
| 核心人员离职 | 中 | 严重 | 竞品挖角/薪资不满/职业倦怠 | 创始人亲自掌握核心代码+AI降低人员依赖 |
| Apple审核延迟 | 中 | 中等 | 隐私/付费/内容违规 | 提前准备合规文件+AI辅助自查 |
| 内容版权纠纷 | 低 | 致命 | 使用未授权内容 | 严格执行原创+学理引用模式 |
| 竞品抢先上线 | 中 | 严重 | 同期有类似AI+心理学产品 | 加速MVP交付(AI方案7周可出TestFlight) |
| AI幻觉导致质量事故 | 中 | 严重 | AI生成不安全的心理建议 | 双层审核:AI生成+NLP教练审核 |

8.2 建议

1. 采用自研+AI辅助模式，以最低成本最快速度完成MVP，验证市场后再决定是否扩大团队

2. 创始人(闫总)掌握核心技术栈(RN+Python+AI)，不依赖外部开发者，降低"核心人员离职"风险

3. MVP阶段(7周)即通过TestFlight获取真实用户反馈，而非闭门造车20个月

4. 内容生产优先外包给持证NLP教练，AI辅助审核，兼顾质量与速度

5. 预留¥50,000应急资金(含Apple审核被拒改造成本+1个月云服务高峰费用)

6. 若MVP数据验证通过（次日留存>40%+付费意愿>10%），再考虑引入外部资金扩大团队

附录：测算方法与数据来源

A.1 代码量估算方法

以用户已完成的NVC非暴力沟通训练App为基准（前端7,591行/后端4,090行/合计11,681行/66源文件），对念转（MindShift）各模块进行功能复杂度系数评估（1.0x = 与NVC相当，2.0x = NVC的2倍复杂度），逐模块推算。

A.2 薪资数据来源

2026年北京市场行情，数据综合来源：Boss直聘/拉勾网公开薪资范围 + 猎头行业报告 + 北京人社局2025年度工资指导线。五险一金企业部分按北京2026年标准（养老16%+医疗9.8%+失业0.5%+工伤0.4%+生育0.8%+公积金5-12%），取中值约35-40%折算。

A.3 AI提速数据来源

AI辅助开发提速倍数参考：GitHub Copilot官方研究报告(2024)显示接受建议的开发者完成任务快55%；McKinsey《The Economic Potential of Generative AI》(2024)显示软件开发效率提升35-45%；本报告取保守值，并基于NVC项目代码75%复用率的实际情况，综合评定为约2.0倍提速。

A.4 外包报价来源

高端外包参考ThoughtWorks/Insight的公开案例报价；中端工作室参考北京海淀/朝阳区域8-15人规模团队的报价区间；众包平台参考猪八戒/程序员客栈类似项目的成交价。

A.5 免责声明

本报告为基于公开数据和行业经验的估算，不构成投资建议。实际成本可能因市场变化、团队能力、技术选型等因素产生显著偏差。建议在正式启动前获取最新市场报价进行验证。报告内"AI辅助开发"模式假设开发者具备独立全栈能力和熟练使用AI编程工具的经验。